## ★2023年版
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制モデル工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
担当部署名 | ○○課 |  |  |  |  | 年 | 2023 | ― | 2023-11-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 11 | 休
受注者名 | ○○建設 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2023-11-01 | 水 | [6 empty] | 雨休
2023-11-02 | 木 | [6 empty] | 工場製作
2023-11-03 | 金 |  |  |  | 文化の日 |  |  | その他休
2023-11-04 | 土
2023-11-05 | 日
2023-11-06 | 月
2023-11-07 | 火
2023-11-08 | 水
2023-11-09 | 木
2023-11-10 | 金
2023-11-11 | 土
2023-11-12 | 日
2023-11-13 | 月
2023-11-14 | 火
2023-11-15 | 水
2023-11-16 | 木
2023-11-17 | 金
2023-11-18 | 土
2023-11-19 | 日
2023-11-20 | 月
2023-11-21 | 火
2023-11-22 | 水
2023-11-23 | 木 |  |  |  | 勤労感謝の日
2023-11-24 | 金
2023-11-25 | 土
2023-11-26 | 日
2023-11-27 | 月
2023-11-28 | 火
2023-11-29 | 水
2023-11-30 | 木
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 30 | 30
閉所率 |  | 0% | 0%
Formulas:
週休２日制モデル工事 チェックリスト = [週休２日制モデル工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制モデル工事 チェックリスト = IF([週休２日制モデル工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B8,0),"",[週休２日制モデル工事 チェックリスト, row above]+1)

## ★2019年版記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日制モデル工事 チェックリスト | [5 empty] | 年月入力欄 |  | リスト
事務所名 | ○○事務所 |  |  |  |  | 年 | 2019 | ― | 2019-08-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  |  | 月 | 8 | 休
受注者名 | ○○工務店 | [6 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 | 祝日 |  |  | 年末年始休
2019-08-01 | 木 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | 雨休
2019-08-02 | 金 | ― | ― | 準備工 |  |  |  | 工場製作
2019-08-03 | 土 | ― | ― |  |  |  |  | その他休
2019-08-04 | 日 | ― | ―
2019-08-05 | 月 |  |  | 現場着手日
2019-08-06 | 火
2019-08-07 | 水 |  | 雨休 | 8/5事前連絡済
2019-08-08 | 木
2019-08-09 | 金
2019-08-10 | 土 | 休 | 休
2019-08-11 | 日 | 休 | 休
2019-08-12 | 月 | 夏休 | 夏休
2019-08-13 | 火 | 夏休 | 夏休
2019-08-14 | 水 | 夏休 | 夏休
2019-08-15 | 木
2019-08-16 | 金
2019-08-17 | 土 | 休 |  | 地元との協議により作業
2019-08-18 | 日 | 休 | 休
2019-08-19 | 月
2019-08-20 | 火
2019-08-21 | 水
2019-08-22 | 木 |  | 休 | 8月17日の振替
2019-08-23 | 金
2019-08-24 | 土 | 休 | 休
2019-08-25 | 日 | 休 | 休 | 地震による緊急対応13:00～16:00
2019-08-26 | 月
2019-08-27 | 火
2019-08-28 | 水
2019-08-29 | 木
2019-08-30 | 金
2019-08-31 | 土 | 休 | 休
現場閉所日 |  | 7 | 8
対象期間 |  | 24 | 24
閉所率 |  | 29.17% | 33.33%
Formulas:
週休２日制モデル工事 チェックリスト = [週休２日制モデル工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日制モデル工事 チェックリスト = IF([週休２日制モデル工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B8,0),"",[週休２日制モデル工事 チェックリスト, row above]+1)
Note on D8: 監督職員に提出した 工程表等で計画して いた閉所日を記載
Note on E8: 実際の閉所状況を プルダウンから選択
Note on F9: 現場着手までは 対象期間に含まないので 「-」を選択
Note on F12: 対象期間は 現場着手日から 現場完成日まで。
Note on E14: 雨天等による閉所も 閉所日にカウントできる。「雨休」を選択。 （監督職員への事前連絡 必要）
Note on F20: 夏期休暇（3日） 年末年始休暇（6日）は 必ず設定して 対象期間から除外する。
Note on F29: もともと計画していた 閉所日に作業を行った 場合には，できる限り 振替閉所日を設ける。
Note on E31: もともと計画していた 閉所日に雨が降った 場合には「雨休」では なく「休」を選択。
Note on F32: 災害等緊急時の対応は， 作業にカウントとせず「休」としてよい。
Note on E39: 現場閉所日， 対象期間， 閉所率は 自動計算されるので 触らない。

## 祝日
2022年度祝日等一覧 | 2022-04-29 | 金 | 昭和の日
| 2022-05-03 | 火 | 憲法記念日
| 2022-05-04 | 水 | みどりの日
| 2022-05-05 | 木 | こどもの日
| 2022-07-18 | 月 | 海の日
| 2022-08-11 | 木 | 山の日
| 2022-09-19 | 月 | 敬老の日
| 2022-09-23 | 金 | 秋分の日
| 2022-10-10 | 月 | スポーツの日
| 2022-11-03 | 木 | 文化の日
| 2022-11-23 | 水 | 勤労感謝の日
| 2023-01-01 | 日 | 元日
| 2023-01-09 | 月 | 成人の日
| 2023-02-11 | 土 | 建国記念日
| 2023-02-23 | 木 | 天皇誕生日
| 2023-03-21 | 火 | 春分の日
| 2023-01-02 | 火 | 振替休日
2023年度祝日等一覧 | 2023-04-29 | 土 | 昭和の日
| 2023-05-03 | 水 | 憲法記念日
| 2023-05-04 | 木 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2023-07-17 | 月 | 海の日
| 2023-08-11 | 金 | 山の日
| 2022-09-18 | 日 | 敬老の日
| 2023-09-23 | 土 | 秋分の日
| 2023-10-09 | 月 | スポーツの日
| 2023-11-03 | 金 | 文化の日
| 2023-11-23 | 木 | 勤労感謝の日
| 2024-01-01 | 月 | 元日
| 2024-01-09 | 火 | 成人の日
| 2024-02-11 | 日 | 建国記念日
| 2024-02-12 | 月 | 振替休日
| 2024-02-23 | 金 | 天皇誕生日
| 2024-03-20 | 水 | 春分の日
2024年度祝日等一覧 | 2024-04-29 | 月 | 昭和の日
| 2024-05-03 | 金 | 憲法記念日
| 2024-05-04 | 土 | みどりの日
| 2023-05-05 | 金 | こどもの日
| 2024-05-06 | 月 | 振替休日
| 2024-07-15 | 月 | 海の日
| 2024-08-11 | 日 | 山の日
| 2024-08-12 | 月 | 振替休日
| 2024-09-16 | 月 | 敬老の日
| 2024-09-22 | 日 | 秋分の日
| 2024-09-23 | 月 | 振替休日
| 2024-10-14 | 月 | スポーツの日
| 2024-11-03 | 日 | 文化の日
| 2024-11-04 | 月 | 振替休日
| 2024-11-23 | 土 | 勤労感謝の日
| 2025-01-01 | 水 | 元日
| 2025-01-13 | 月 | 成人の日
| 2025-02-11 | 火 | 建国記念日
| 2025-02-23 | 日 | 天皇誕生日
| 2025-02-24 | 月 | 振替休日
| 2025-03-20 | 木 | 春分の日