## 休日チェックリスト（記載例）
[10 empty] | ※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります | [16 empty] | 年 | 2024
[27 empty] | 月 | 7
週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト
事務所名 | ○○事務所
工事名 | ○○工事
受注者名 | ○○工務店
会社名 | 氏名 | 2024年7月 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  |  |  | 累計 |  |  |  | 前月までの累計
[33 empty] | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 | 平均 休日率 | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 | 平均 休日率 | 対象 日数 | 休日 日数 | リスト
|  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | [10 empty] | -
A建設 | ○○ | [31 empty] | 28 | 5 | 17.86% | 17.76% | 28 | 5 | 17.86% | 17.76% |  |  | 休 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-02; 2024-07-04; 2024-07-11; 2024-07-17 to 2024-07-18; 2024-07-25; 2024-07-31
| □□ | [31 empty] | 28 | 5 | 17.86% |  | 28 | 5 | 17.86% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-02; 2024-07-05; 2024-07-12 to 2024-07-13; 2024-07-19; 2024-07-28; 2024-07-31
| ◇◇ | [31 empty] | 28 | 6 | 21.43% |  | 28 | 6 | 21.43% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-02; 2024-07-06 to 2024-07-07; 2024-07-14; 2024-07-20; 2024-07-26 to 2024-07-27; 2024-07-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-31
B建設（一次下請） | ●● | [31 empty] | 26 | 4 | 15.38% |  | 26 | 4 | 15.38% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-04; 2024-07-08; 2024-07-14; 2024-07-21; 2024-07-30 to 2024-07-31
| ■■ | [31 empty] | 26 | 4 | 15.38% |  | 26 | 4 | 15.38% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-04; 2024-07-07; 2024-07-16; 2024-07-22; 2024-07-29; 2024-07-31
| ◆◆ | [31 empty] | 26 | 4 | 15.38% |  | 26 | 4 | 15.38% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-04; 2024-07-09; 2024-07-15; 2024-07-23; 2024-07-28; 2024-07-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-31
C建設（二次下請） | △△ | [31 empty] | 19 | 4 | 21.05% |  | 19 | 4 | 21.05% | bar: 2024-07-01 to 2024-07-11; 2024-07-16; 2024-07-20; 2024-07-24; 2024-07-28; 2024-07-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-31
[33 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | bar: 2024-07-01 to 2024-07-31
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。

## 休日チェックリスト
[10 empty] | ※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります | [16 empty] | 年 | 2024
[27 empty] | 月 | 7
週休２日制適用工事 休日確保状況チェックリスト
事務所名 | ○○事務所
工事名 | ○○工事
受注者名 | ○○工務店
会社名 | 氏名 | 2024年7月 休日確保状況 | [30 empty] | 今月 |  |  |  | 累計 |  |  |  | 前月までの累計
[33 empty] | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 | 平均 休日率 | 対象 日数 | 休日 日数 | 休日率 | 平均 休日率 | 対象 日数 | 休日 日数 | リスト
|  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | [10 empty] | -
A建設 | ○○ | [31 empty] | 31 | 0 | 0% | 0% | 31 | 0 | 0% | 0% |  |  | 休
| □□ | [31 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
| ◇◇ | [31 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
[33 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
B建設（一次下請） | ●● | [31 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
| ■■ | [31 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
| ◆◆ | [31 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
[33 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
C建設（二次下請） | △△ | [31 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
[33 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
[33 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
[33 empty] | 31 | 0 | 0% |  | 31 | 0 | 0%
※「会社名」、「氏名」、「休日確保状況」欄に記入する。（”休”：休日、”-”：対象期間外、空欄：対象期間）
※対象期間日数について、元請会社は技術者及び技能労働者の従事期間の日数、下請会社は施工体制台帳上の工期日数を基本とする。
※技術者及び技能労働者の休日が証明できる書類を提示すること。
※対象者数に応じて、行の追加削除を適切に行う。