## チェックリスト
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日工事 現場閉所チェックリスト |  |  |  |  | 年月入力欄 |  | リスト
[5 empty] | 年 | 2026 | ― | 2026-10-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 月 | 10 | 休
受注者名 | ○○建設 | [5 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 |  |  | 年末年始休
2026-10-01 | 木 | [5 empty] | 雨休
2026-10-02 | 金 | [5 empty] | 工場製作
2026-10-03 | 土 | [5 empty] | その他休
2026-10-04 | 日
2026-10-05 | 月
2026-10-06 | 火
2026-10-07 | 水
2026-10-08 | 木
2026-10-09 | 金
2026-10-10 | 土
2026-10-11 | 日
2026-10-12 | 月
2026-10-13 | 火
2026-10-14 | 水
2026-10-15 | 木
2026-10-16 | 金
2026-10-17 | 土
2026-10-18 | 日
2026-10-19 | 月
2026-10-20 | 火
2026-10-21 | 水
2026-10-22 | 木
2026-10-23 | 金
2026-10-24 | 土
2026-10-25 | 日
2026-10-26 | 月
2026-10-27 | 火
2026-10-28 | 水
2026-10-29 | 木
2026-10-30 | 金
2026-10-31 | 土
現場閉所日 |  | 0 | 0
対象期間 |  | 31 | 31
今月の閉所率 |  | 0% | 0%
累計の現場閉所日
累計の対象期間
これまでの閉所率
Formulas:
週休２日工事 現場閉所チェックリスト = [週休２日工事 現場閉所チェックリスト, row above]+1
週休２日工事 現場閉所チェックリスト = IF([週休２日工事 現場閉所チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日工事 現場閉所チェックリスト, row above]+1)

## 記載例
※右の入力欄に年月を入力すると、その月のチェックリストになります
週休２日適用工事 チェックリスト |  |  |  |  | 年月入力欄 |  | リスト
[5 empty] | 年 | 2026 | ― | 2026-07-01
工事名 | ○○工事 |  |  |  | 月 | 7 | 休
受注者名 | ○○建設 | [5 empty] | 夏休
月日 | 曜日 | 計画上の 閉所日 | 実際の 閉所日 | 計画上の閉所日と実際の閉所日に 差異がある場合等に記載 |  |  | 年末年始休
2026-07-01 | 水 | ― | ― | 準備工 |  |  | 雨休
2026-07-02 | 木 | ― | ― | 準備工 |  |  | 工場製作
2026-07-03 | 金 |  |  | 現場着手日 |  |  | その他休
2026-07-04 | 土 | 休 | 休
2026-07-05 | 日 | 休 | 休
2026-07-06 | 月
2026-07-07 | 火 |  | 雨休 | 8/9事前連絡済
2026-07-08 | 水
2026-07-09 | 木 | 休 | 休
2026-07-10 | 金
2026-07-11 | 土 | 夏休 | 夏休
2026-07-12 | 日 | 夏休 | 夏休
2026-07-13 | 月 | 夏休 | 夏休
2026-07-14 | 火
2026-07-15 | 水
2026-07-16 | 木
2026-07-17 | 金
2026-07-18 | 土 | 休 |  | 当初休み予定だったが地元協議で作業
2026-07-19 | 日 | 休 | 休
2026-07-20 | 月
2026-07-21 | 火
2026-07-22 | 水 |  | 休 | 7月18日の振替
2026-07-23 | 木
2026-07-24 | 金
2026-07-25 | 土 | 休 | 休
2026-07-26 | 日 | 休 |  | 地震による緊急対応13:00～16:00
2026-07-27 | 月
2026-07-28 | 火
2026-07-29 | 水
2026-07-30 | 木
2026-07-31 | 金
現場閉所日 |  | 7 | 7
対象期間 |  | 26 | 26
閉所率 |  | 26.92% | 26.92%
Formulas:
週休２日適用工事 チェックリスト = [週休２日適用工事 チェックリスト, row above]+1
週休２日適用工事 チェックリスト = IF([週休２日適用工事 チェックリスト, row above]=EOMONTH(B10,0),"",[週休２日適用工事 チェックリスト, row above]+1)